PETA JALAN (ROADMAP) PROYEK WEBSITE HIQMA

Target Peluncuran: 14 Agustus 2026 | Sisa Waktu Kerja: ~8 Minggu

Dengan sisa waktu sekitar 8 minggu dari sekarang (17 Juni 2026), jadwal pengerjaan Express, MySQL, dan HTML/CSS/JS ini sangat realistis untuk diselesaikan dengan kualitas tinggi tanpa terburu-buru. Berikut adalah rencana distribusi kerja mingguan yang terstruktur:

Minggu 1-2 (17 Juni – 30 Juni): Integrasi Fitur Booking (Fase 4)

Fokus Utama: Full-stack integration formulir pemesanan.

Deliverables:
- Endpoint API POST /api/bookings di backend.
- Logika generate nomor booking otomatis (HQM-YYYYMMDD-XXXX).
- Integrasi data booking dengan relasi many-to-many ke layanan talent.
- Uji koneksi frontend ke API Express & penyimpanan data ke database MySQL di Docker.

Minggu 3-4 (1 Juli – 14 Juli): Portal Anggota & Autentikasi (Fase 5 - Bagian 1)

Fokus Utama: Autentikasi login & Dashboard Anggota.

Deliverables:
- Pembuatan UI halaman Login Anggota.
- API Register & Login dengan enkripsi kata sandi menggunakan bcrypt dan token JSON Web Token (JWT).
- Dashboard Anggota: Menampilkan profil biodata pribadi dan data divisi resmi yang diikuti (sesuai data SK Pelantikan).

Minggu 5-6 (15 Juli – 28 Juli): Dashboard Admin & CMS (Fase 5 - Bagian 2)

Fokus Utama: Manajemen data oleh admin.

Deliverables:
- Dashboard Admin: Halaman ringkasan statistik (jumlah booking, jumlah anggota).
- Panel Booking: Fitur mengubah status booking (Menunggu/Diproses/Diterima/Ditolak/Selesai) disertai pengisian catatan admin.
- CMS Sederhana: Fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) berita untuk halaman Publikasi dan unggah tautan dokumentasi untuk Galeri.

Minggu 7 (29 Juli – 4 Agustus): Pengujian Sistem & Keamanan (Fase 6 - Bagian 1)

Fokus Utama: Testing fungsionalitas & proteksi sistem.

Deliverables:
- Uji responsivitas menyeluruh di berbagai ukuran perangkat.
- Pengujian celah keamanan dasar (SQL Injection prevention menggunakan parameter query, XSS filter pada form input).
- Perbaikan bug dan validasi input (contoh: memastikan format email dan no. handphone pemesan valid).

Minggu 8 (5 Agustus – 14 Agustus): Deployment & Peluncuran (Fase 6 - Bagian 2)

Fokus Utama: Go-live ke VPS server produksi.

Deliverables:
- Konfigurasi berkas produksi .env yang aman.
- Setup Docker database MySQL dan aplikasi Express di server VPS.
- Penghubungan domain resmi hiqmauinjkt.com.
- Instalasi SSL gratis (Let's Encrypt) demi protokol HTTPS yang aman.
- 14 Agustus 2026: Website resmi diluncurkan secara resmi.

Rencana Mitigasi Risiko (Risk Management)

1. Risiko: Docker MySQL Error di Komputer Lokal
   Mitigasi: Jika Docker Desktop terus bermasalah dengan DNS koneksi, kita dapat menggunakan instalasi MySQL lokal biasa (seperti XAMPP/Laragon) untuk tahap development, dan baru bermigrasi ke Docker saat dideploy di VPS.

2. Risiko: Keterlambatan Konten Publikasi
   Mitigasi: Menggunakan data tiruan (dummy data) yang realistis terlebih dahulu agar sistem database berfungsi penuh, sembari menunggu data ril disiapkan oleh pengurus divisi Humas/Media.